# המלצה לתוכנית אסטרטגית להטמעת 
בינה מלאכותית בבנק לאומי

אמיר רוזן

ספטמבר 2025

תוכן העניינים

פרק 1 – מבוא	4

פרק 2 - מהפכת הבינה המלאכותית בבנקים, מה שעובד ומה להיזהר	5

פתיחה	5

לקחים מניסיון עולמי קודם ונוכחי	5

פרק 3 – חזון וייעוד	7

חזון ההטמעה	7

הסבר החזון והרציונל מאחוריו	7

החיבור בין חזון ההטמעה לחזון בנק לאומי	8

פרק 4 - עקרונות מנחים למימוש החזון	9

פרק 5 - המודל הדו-ממדי ליישום החזון	11

המודל	11

טווח קצר (נקודת ההשקה ועד 4 חודשים נקודה זו)	12

פנים ארגוני	12

חוץ – מה נעשה מול העולם	16

טווח בינוני (נקודת השקה ועד 16 חודשים מנקודה זו)	16

פנים ארגוני	16

חוץ – מה נעשה מול העולם	18

טווח ארוך (מהנקודה הנוכחית ועד שנתיים קדימה ומעבר לכך)	19

פנים ארגוני	19

חוץ – מה נעשה מול העולם	20

פרק 6 – יוזמות מרכזיות ו - Use Cases בחלוקה לנושאים	21

חטיבת טכנולוגיות	21

מערך השיווק	22

מערך שירות וחווית לקוח	22

חטיבה פרטית	23

חטיבה עסקית	23

חטיבה פיננסית	24

חטיבת הייעוץ המשפטי	24

חטיבת ביקורת פנימית	25

חטיבת ניהול סיכונים	25

חטיבת משכנתאות ואשראי	26

שוקי הון	26

חטיבת תפעול	27

חטיבת אסטרטגיה ו - DATA	28

חטיבת משאבי אנוש	29

אגף או״ש	29

כללי

30

פרק 7 - השפעה על כוח אדם: תפקידים ומיומנויות התמודדות עם התנגדות לשינוי	31

מבוא	31

תפקידים שצפויים להצטמצם או להיעלם	31

קווים להתמודדות עם התנגדות לשינוי - מודל מעבר	32

פרק 8 - Chief AI Officer והקמת יחידה ייעודית	33

קריטיות התפקיד	33

מבנה היחידה – "רזה אך אפקטיבי"	33

שילוב אפשרי עם אגף הדאטה	34

סיכום	34

פרק 9 - KPIs ומנגנון עדכון מתמיד	35

קווים מנחים למדדי הצלחה (KPIs)	35

מנגנון עדכון מתמיד (AI Feedback Loop)	36

סיכום	36

פרק 10 - סיכום	37

# פרק 1 – מבוא

בינה מלאכותית אינה תופעה חדשה, היא נחקרת ומיושמת כבר עשרות שנים (משנות ה - 50). אולם, המהפכה האמיתית מתרחשת בשנים האחרונות, עם פריצת הדרך של הדור החדשֿ, ה - Generative AI, שהביא את הבינה המלאכותית מכלי מקצועי ייעודי לנוכחות יומיומית בחיים של כולנו.

הטכנולוגיות החדשות נכנסו במהירות לכל תחום בחיינו: החל מתקשורת ולמידה, דרך יצירה ותוכן, ועד לניהול משימות שוטפות. גם בעולם העבודה ניכרת מהפכה: עובדים נעזרים בכלים חכמים כדי לקבל החלטות, לייעל תהליכים ולשפר פרודוקטיביות, וארגונים נדרשים לעצב מחדש את דפוסי העבודה שלהם סביב שיתוף פעולה בין בני אדם לבין סוכנים חכמים.

במציאות זו, עולם הבנקאות מתחיל לעבור טלטלה עמוקה. לקוחות משתמשים בכלי AI לקבלת ייעוץ והשוואות פיננסיות, מתחרים חדשים מציעים חוויות בנקאיות פשוטות וזולות יותר, ורגולטורים מנסחים כללים חדשים לשימוש אחראי בטכנולוגיה זו. לעניות דעתי, בנקים שיפעלו באומץ ובמהירות להטמיע בינה מלאכותית באופן הוליסטי יהיו אלו שיציבו את עצמם בחזית התחרות בשנים הקרובות.

בנק לאומי ניצב בפני הזדמנות להפוך לחלוץ בזירה הפיננסית בישראל שמאמץ בינה מלאכותית לא רק ככלי טכנולוגי, אלא כבסיס לשינוי תרבותי ותפיסתי. במקביל, עליו להיערך לעולם חיצוני שבו הלקוחות, היועצים והמתחרים עצמם עושים שימוש גובר בבינה מלאכותית, החל מסוכנים חכמים הפונים לבנק בשם הלקוח ועד לנוכחות גוברת במנועי תשובות מבוססי AI.

מסמך זה מציע תוכנית אסטרטגית מקיפה להטמעת בינה מלאכותית בבנק לאומי. התוכנית עוסקת בשני ממדים משולבים: הממד הפנימי - פיתוח תשתיות, תהליכים ויכולות שיאפשרו לבנק להפיק את המרב מהטכנולוגיה. והממד החיצוני - היערכות לעולם שבו בינה מלאכותית “מופנית” כלפי הבנק ומשנה את נקודות הממשק שלו עם לקוחות, מתחרים והאקוסיסטם העסקי.

התוכנית נבנית כמצפן דינמי שיכוון את הבנק להתקדם בעידן שבו הבינה המלאכותית הופכת מיכולת טכנולוגית לכלי יסודי בזהותו ובערכו ללקוחותיו, לעובדיו ולחברה. בשל קצב ההתפתחות המואץ של הטכנולוגיה והשינויים התכופים בשוק, התוכנית אינה יכולה להיות סטטית. היא תכלול מנגנון דינמי שיבחן ויתקף באופן מתמשך את כלל מרכיביה. החל מהחזון והכיוונים האסטרטגיים, דרך סדרי עדיפויות ויוזמות מרכזיות, ועד להקצאת משאבים ותשתיות. מנגנון זה יבטיח שהתוכנית כולה תישאר רלוונטית, עדכנית ומחוברת למציאות העסקית והטכנולוגית המשתנה.

# פרק 2 - מהפכת הבינה המלאכותית בבנקים, מה שעובד ומה להיזהר

## פתיחה

בשנים האחרונות הפכה הבינה המלאכותית, ובפרט ה - GenAI, מתופעה נקודתית לתשתית מרכזית המשפיעה על כל הפעילות הבנקאית: מפגישת הלקוח הראשונה, דרך קבלת החלטות אשראי, ועד לניהול סיכונים ותהליכי עבודה פנימיים. בנקים שמשכילים לשלב AI בליבת העסקית ולא רק ביוזמות נקודתיות כמו צ’אטבוטים ללקוחות, מייצרים ערך תפעולי, כלכלי ויתרון תחרותי. הצלחה כזו מחייבת תכנית אסטרטגית הוליסטית, מנוהלת ע״י Chief AI Officer בכיר, חבר הנהלה הכפוף ישירות למנכ"ל.

במקביל, גם הרגולציה העולמית מתעדכנת בהתאם. ה - EU AI Act באירופה למשל מחייב שימוש ״אחראי״ ב - AI. מערכות בקטגוריית Unacceptable Risk אסורות לחלוטין (הכוונה היא לטכנולוגיות שמסכנות זכויות יסוד של אנשים כמו למשל מערכות Social Scoring שמדרגות אזרחים על בסיס התנהגותם), בעוד שמערכות High Risk כמו אשראי ותעסוקה מחויבות בשקיפות ובקרה מחמירה.

ברחבי העולם כבר מופיעים use cases בולטים:

- JPMorgan - COIN - פלטפורמת AI לקריאת מסמכי חוזים מסחריים שהפכה משבועות של עבודה למספר שניות, וחסכה מאות אלפי שעות עבודה.

- ING - Katana – מיועדת לאיתור הזדמנויות במסחר אג”ח, עם מהירות תמחור גבוהה יותר עד 90% והפחתת עלויות מסחר של כ ־ 25%.

- DBS - JIM – מערכת גיוס וירטואלית שמבצעת סינון ראשוני של מועמדים, חסכה כ ־ 40 שעות צוות בחודש וקיצרה זמן גיוס ב ־ 75%.

- Standard Chartered - SC Ventures - הקמת זרוע חדשנות שמשקיעה בסטארטאפים בתחום הפינטק וה - AI. יוזמה שהובילה ליצירת פתרונות AI חדשניים בתחומי אבטחת סייבר, זיהוי הונאות וניהול סיכונים.

## לקחים מניסיון עולמי קודם ונוכחי

הקמת יחידת AI מרכזית
האחריות על הטמעת הבינה המלאכותית בבנק צריכה להיות מרוכזת ביחידה ייעודית אחת, שתפעל מקצה לקצה ותבטיח אחידות, תיאום, הובלה ו-Delivery. בראש היחידה יעמוד Chief AI Officer - CAIO, חבר הנהלה הכפוף ישירות למנכ״ל. מיקומו בדרג זה מבטיח יכולת השפה לצד שפה משותפת וגם שילוב בין ראייה אסטרטגית כוללת לבין הבנה מעשית של הצרכים העסקיים בכל החטיבות, ומאפשר מענה מהיר לטווח הקצר לצד הובלה סדורה של התכנית לטווח הארוך.

לא לעבוד בשיטת ״Shotgun״
השקה מקבילה של פרויקטים רבים, ללא תיאום וללא חיבור לאסטרטגיה, יוצרת פיזור משאבים וכישלונות. הדרך הנכונה היא להתחיל ב - Quick Wins מוגדרים, עם פוטנציאל עסקי מוכח, יעדים מדידים והרחבה הדרגתית רק לאחר הצלחות ולמידה. העבודה כיום בבנק של יוזמות רבות במקביל, חלקן מנותקות מהאסטרטגיה, היא מתכון לכישלון בעיניי.

בקרה והיערכות לרגולציה מהיום הראשון
גם אם המסגרת הרגולטורית עדיין לא מלאה, חובה להטמיע תיעוד מודלים, ניטור, מדדי ביצועים והסבריות כחלק מהבסיס. יש לעקוב אחר ההתפתחויות בעולם ולהניח שישראל תאמץ את עקרונות הליבה.

למידה מניסויים קטנים – Fail Fast מבוקר
ניסיונות מוקדמים, גם אם כרוכים בכישלון, מספקים תובנות קריטיות ויכולת תיקון יעילה. הצלחות קטנות מייצרות אמון ומסלול להתרחבות.

תשתית דאטה איכותית כבסיס
בנקאות שהשקיעה במודלים מתקדמים על גבי נתונים לא איכותיים נתקעה בהמשך. ולידציה לניהול נכון של ה - Data, ניקוי וטיוב נתונים הם תנאי מקדים להצלחת פרויקטי AI.

התייחסות למרכיב האנושי
האתגר המרכזי לא היה טכנולוגי, אלא נבע מהתנגדות פנים ארגונית עמוקה. החשש מקניבליזציה של תפקידים, חוסר הבנה של הפוטנציאל הדיגיטלי, והקושי לשנות תהליכי עבודה מסורתיים עיכבו את קצב ההטמעה. נדרש שינוי תרבותי וחינוך מעמיק כדי להתגבר על חסמים אלו. התעלמות משיתוף עובדים, הכשרה וניהול שינוי תרבותי בלמה פרויקטים רבים. עובדים צריכים לראות ב - AI כלי מסייע ולא איום.

להקפיד במקרים שאפשר על שימוש פנימי לפני לקוחות
כשאפשר וזה רלוונטי חשוב להתחיל ביישומים פנימיים, לצבור ביטחון ורק לאחר מכן לפתוח לשימוש לקוחות. לדוגמה: ב - ״כתוב לבנקאי״ יש להתחיל בהמלצות לבנקאי ורק בהמשך, לאחר למידה, לאפשר מענה ישיר ללקוח.

הימנעות מ - Shadow AI
שימוש עצמאי של יחידות עסקיות בפתרונות AI חיצוניים גרם לבלבול, הפרות אבטחת מידע והעדר חיבור לאסטרטגיה ההוליסטית. נדרש פיקוח מרכזי ותיאום מלא.

מי שישתהה ישלם מחיר כבד

מי שהססו בהטמעת טכנולוגיות אינטרנט בעבר שילמו מחיר כבד: הם איבדו נתחי שוק, במיוחד בקרב לקוחות צעירים ודיגיטליים, הכנסות נפגעו והמוניטין נשחק. הפער הטכנולוגי שנוצר היה קשה לסגירה ודרש השקעות עתק כדי להדביק את הקצב. זהו שיעור ברור לפיו גם במהפכת ה - AI, מי שיתעכב עלול למצוא עצמו בפיגור תחרותי עמוק שייקח שנים ותקציבי עתק לתקן.

# פרק 3 – חזון וייעוד

## חזון ההטמעה בנק לאומי יהיה הבנק הראשון בישראל שמיישם בינה מלאכותית באופן הוליסטי – מהלך טכנולוגי, תרבותי ותפיסתי. באמצעות שילוב בין בינה מלאכותית uבינה אנושית, נאפשר לעובדינו להתמקד בליבה וביצירת ערך מוסף ללקוחות, בעוד הטכנולוגיה תטפל במשימות הרוטיניות. כך נעצב מחדש את תהליכי ודפוסי העבודה, נפתח מוצרים פיננסיים חדשניים, ונציב סטנדרט חדש של שירות מותאם, נגיש ואחראי. ביחד נבנה את הבנק היעיל, החדשני והאחראי ביותר בארץ – בנק שמוכן לעידן העסקי החדש המונע בינה מלאכותית, ותורם לצמיחתם של לקוחותיו, עובדיו והקהילה.

## הסבר החזון והרציונל מאחוריו

החזון משקף אחריות להוביל שינוי מהותי באופן שבו הבנק פועל כלפי פנים וכלפי חוץ. להלן עיקרי ההסבר:

- מהלך הוליסטי - בינה מלאכותית לא תיושם רק ככלי טכנולוגי, אלא כתפיסה כוללת שמשפיעה על כל היחידות בבנק ועל התרבות הארגונית, מבנה העבודה והחשיבה האסטרטגית.

- שילוב בין בינה מלאכותית לבינה אנושית – ה - AI נועד להעצים את העובדים ולא רק להחליפם. המשימות השגרתיות והרוטיניות יבוצעו באופן אוטומטי, בעוד העובדים יתמקדו במשימות אחרות כמו פיתוח מוצרים ושירותים חדשים, קבלת החלטות מורכבות, בניית קשרים ואמון עם הלקוחות, ייעוץ מותאם אישית וכד׳.

- עיצוב מחדש של תהליכים ודפוסי עבודה - תהליכים קיימים מכל הסוגים יעברו עיצוב מחדש (לא שיפור הקיים אלא גיבוש תהליך חדש), יתייעלו, יהפכו מהירים ושקופים יותר, ובכך ישפרו את חוויית העובד והלקוח.

- חדשנות מוצרית - הבנק יפתח שירותים ומוצרים פיננסיים חדשים ומותאמי לקוח, ויעשה שימוש ביכולות טכנולוגיות אלו.

- התייעלות תפעולית - יישום AI יסייע לקצר זמני טיפול, להפחית עלויות ולשפר את איכות הבקרה והדיוק בכל רמות הפעילות.

- סטנדרט חדש של שירות - הבנק יוביל את השוק בשירות מותאם, נגיש ואחראי, בכל זמן ובכל מקום שהלקוח צריך אותו ויציב רף חדש בתחום.

- מוכנות לעידן העסקי החדש המונע בינה מלאכותית -הבנק יהיה מוכן לעידן חדש שבו בינה מלאכותית נמצאת בכל מקום  ולא רק בתוך הבנק אלא גם אצל הלקוחות, היועצים והמתחרים. מוכנות עסקית כזו משמעה שהבנק ידע לתת מענה חכם ללקוח שכבר מגיע עם כלי AI, להתמודד מול מתחרים שמשתמשים בטכנולוגיה כדי להציע שירותים זולים או מהירים יותר, ולהשתלב בעולם עסקי שבו האינטראקציות מתבצעות יותר ויותר באמצעות AI.

## החיבור בין חזון ההטמעה לחזון בנק לאומי

חזון בנק לאומי: להוביל בנקאות יוזמת, חדשנית ואחראית עבור הלקוחות ולצמוח בצורה מואצת עם הלקוחות שבמיקוד. לאומי מתחייב להיות הבנק הנוח בישראל ולהעניק לכל לקוח את השירות המתאים עבורו - שירות אכפתי המתבסס על חדשנות, מצוינות, מקצועיות ואחריות להצלחת הבנק ושביעות רצון לקוחותיו.

חזון הטמעת בינה מלאכותית משלים ומחזק חזון זה בכמה מישורים מרכזיים:

- הובלה וחדשנות - החזון הכללי מדבר על הובלה וחדשנות. חזון ה - AI מתרגם את זה למציאות אופרטיבית. לאומי יהיה הראשון בישראל שמיישם AI באופן הוליסטי, ובכך הופך את החדשנות מסיסמה למעשה.

- אחריותיות וערכים - החזון הקיים שם דגש על אחריותיות כלפי הלקוחות, העובדים והקהילה. חזון ה - AI מבטיח שימוש אחראי ובטוח בטכנולוגיה, עם דגש על אתיקה, שקיפות ואמון – כך שערכי הבנק נשמרים גם בעידן טכנולוגי זה.

- צמיחה עם הלקוחות - החזון הקיים מדבר על צמיחה מואצת עם הלקוחות. חזון ה - AI מוסיף נדבך מעשי ולפיו באמצעות מוצרים מותאמי לקוח, שירות פרואקטיבי ותהליכים יעילים, הבנק לא רק צומח בעצמו אלא גם מאפשר ללקוחות לצמוח יחד איתו.

- הבנק הנוח בישראל - ההתחייבות להיות הבנק הנוח מתממשת דרך יכולת של AI להפוך שירותים לפשוטים, מהירים, נגישים ומותאמים אישית בכל זמן ובכל מקום, בדיוק כמו שהלקוחות מצפים היום.

- מערכת עסקית דינמית - החזון הקיים מצהיר על עיצוב מערכת עסקית דינמית. חזון ה - AI מספק את המנגנון לכך - תוכנית אסטרטגית דינמית שמתעדכנת כל הזמן עם קצב ההתפתחויות הטכנולוגיות והשינויים בשוק.

- היערכות לעידן העסקי החדש - חזון ההטמעה מדגיש שבנק לאומי יהיה מוכן לעולם שבו לקוחות, יועצים ומתחרים כבר משתמשים בבינה מלאכותית. זה משלים את חזון הבנק הכללי לפיו לאומי לא רק מוביל וחדשני מבפנים, אלא גם ערוך להתמודד ולהצטיין בסביבה חיצונית תחרותית ומשתנה במהירות.

- סינרגיה מלאה – חזון ההטמעה של ה - AI אינו עומד לצד חזון הבנק הכללי ואינו מתחרה בו, אלא משמש נדבך משלים ומעצים. הוא נותן לחזון הכולל של הבנק ממד יישומי ומעשי, מתרגם ערכים והצהרות אסטרטגיות לכלים ותהליכים קונקרטיים יותר ובכך הוא מאפשר לבנק לא רק לשמור על מעמדו כמוביל וחדשני, אלא גם להבטיח מוכנות אמיתית לעידן שבו הבינה המלאכותית משנה את כללי המשחק.

# פרק 4 - עקרונות מנחים למימוש החזון

להלן מערכת של עקרונות מנחים שמסבירים איך לתרגם את הכיוונים הגדולים שהוגדרו בחזון למהלכים יומיומיים, בכל יחידה ובכל דרג בבנק. הם נועדו ליצור מסגרת פעולה משותפת שתבטיח שכל יוזמה, פרויקט או החלטה יישארו נאמנים לחזון ומשרתים אותו ובנוסף יתנו מענה לשאלות מרכזיות כמו איך מייצרים ערך מיידי בלי לאבד את הראייה לטווח הארוך, איך משלבים בין אנשים לטכנולוגיה, ואיך נשמור על מובילות גם בעולם שבו הלקוחות והמתחרים מצוידים בעצמם בכלי בינה מלאכותית.

| עקרון מנחה | למה חשוב | קשר לחזון |
| --- | --- | --- |
| יישום מדורג עם "ניצחונות מהירים" | מאפשר הוכחת ערך מהירה ובניית אמון בארגון | התייעלות תפעולית, מוכנות לעידן העסקי החדש |
| מדידה מתמדת של ערך | מונע השקעות מיותרות ומחזק אמון גם הנהלה וגם ובשטח | בנק יעיל ואחראי |
| שיתוף ושקיפות בארגון | מייצר אמון ומעודד אימוץ רחב | תרבות ארגונית הוליסטית |
| עיצוב מחדש ולא אוטומציה בלבד | יוצר ערך אמיתי, לא רק קיצור זמנים | עיצוב מחדש של תהליכים ודפוסי עבודה |
| שילוב בין יחידות עסקיות וטכנולוגיות | מבטיח שכל שיקול ובכלל זה עסקי, טכנולוגי, רגולטורי ושירותי יטופל יחד | מהלך הוליסטי |
| למידה ושיפור מתמיד | מאפשר לאמץ גישה דינמית לעולם משתנה | מערכת עסקית דינמית, מוכנות לעידן העסקי החדש |
| הכשרה והעצמת עובדים | מקטין חששות, מעלה מוטיבציה לשינוי וגם מחזק יכולות | שילוב בין בינה אנושית לבינה מלאכותית |
| איזון בין חדשנות לרגולציה | שומר על יציבות ואמון תוך כדי הובלה | סטנדרט חדש של שירות מותאם ואחראי |
| הסתכלות חיצונית מתמדת | משאיר את הבנק צעד אחד לפני המתחרים | חדשנות ומוכנות לעידן העסקי החדש |
| בחינה והתאמה של המבנה הארגוני | מבטיחה שיחידות, ממשקים וצוותים יותאמו לתפסית ההפעלה החדשה שבעידן ה - AI | מהלך הוליסטי, עיצוב מחדש של תהליכים ודפוסי עבודה |
| הגדרה מחדש של תכולת תפקידים | מאפשרת לעובדים להתמקד במשימות ערכיות אחרי שהרוטינה עברה לאוטומציה | שילוב בין בינה מלאכותית לבינה אנושית, העצמת עובדים |
| מיקוד בלקוח ובחוויה אנושית | מוודא שהטכנולוגיה משרתת קודם כול את הלקוח, עם אמפתיה ואכפתיות | סטנדרט חדש של שירות מותאם, נגיש ואחראי |
| ניהול סיכונים פרואקטיבי | מטפל בסיכונים אתיים, טכנולוגיים ורגולטוריים כבר מהשלב הראשון | בנק אחראי ושומר אמון |
| שיתופי פעולה עם האקוסיסטם | פותח גישה ליכולות חדשות דרך סטארטאפים, אקדמיה ורגולטורים | חדשנות מוצרית, מוכנות לעידן העסקי החדש |

# פרק 5 - המודל הדו-ממדי ליישום החזון

## המודל

כדי ליישם את החזון, דרוש לנו מודל פעולה ברור. המודל הדו־ממדי מבוסס על שני ממדים משלימים - זמן ופעולה. ציר הזמן - צעדים בטווח קצר, בינוני וארוך המתרחשים במקביל, ומרחב הפעולה - פנימה אל תוך הבנק והחוצה אל העולם החיצוני. השילוב ביניהם יוצר מפת דרכים אחת שמחברת בין ראייה אסטרטגית לבין צעדים אופרטיביים ומבטיח שנישאר רלוונטיים בעולם שמשתנה בקצב מהיר. להלן מרכיבי המודל:

- הממד הראשון - ציר הזמן: שלושה אופקים מקבילים של פעולה – טווח קצר, בינוני וארוך. כל אחד מהם מתחיל ופועל במקביל לאחרים, כדי לאפשר לנו גם לייצר הישגים מיידיים, גם להטמיע יכולות יציבות לשנים הקרובות, וגם להיערך לעתיד הרחוק. בכך אנו מבטיחים שבכל נקודת זמן נוכל לבדוק אם הפעילות שלנו מתאימה לרוח התקופה המשתנה במהירות.

- הממד השני – מרחב הפעולה (פנים וחוץ):

  - פנים - כל מה שהבנק עושה בתוך הארגון (תפעול, פרודוקטיביות - יעילות ואפקטיביות, שירות וכו׳).

  - חוץ - כל מה שהבנק חייב לעשות כדי להתמודד עם העולם החיצוני שבו הבינה המלאכותית כבר פועלת מולו (לקוחות, יועצים, מתחרים וכד׳). לדוגמה: סוכני AI שמנהלים מו״מ בשם הלקוחות, נוכחות במנועי תשובות מבוססי AI ועוד.

שני הממדים אינם נפרדים, אלא מזינים זה את זה ומשפיעים זה על זה ויוצרים נקודת שיווי משקל שעלינו לשמור עליה. מה שהלקוחות והמתחרים עושים עם AI מחייב אותנו להשתדרג פנימית, ומה שאנחנו מיישמים פנימה מחזק את המוכנות החיצונית שלנו. לדוגמה: סוכני AI שמנהלים מו״מ בשם הלקוחות (לדוגמה: Agent שמבקש הלוואה או משווה תנאים) יחייבו את הבנק להיערך פנימית עם כלים ומערכות שיכולים לזהות, לאמת ולתקשר עם סוכנים כאלה בצורה אחראית ומיטבית לבנק.

מודל זה יוצר מסגרת שמבטיחה התקדמות הדרגתית ומתמשכת לאורך הזמן, תוך שמירה על איזון בין הפעולות הפנימיות בבנק לבין ההתמודדות עם העולם החיצוני. מסגרת זו מספקת בסיס יציב אך גמיש לעידן הבינה המלאכותית ולמציאות המשתנה, והיא זו שתנחה את קביעת סדרי העדיפויות והצעדים האופרטיביים בהתאם לעקרונות המודל ובמבחן המציאות המשתנה.

במקביל ולאורך כל השלבים, ייבחנו באופן מתמיד הזדמנויות להתייעלות תפעולית, לרבות התאמת היקף כוח האדם והגדרת תפקידים, כדי לוודא שהבנק הופך יעיל יותר לאורך כל הדרך.

חשוב להדגיש שלאורך כל מפת הדרכים נפעיל מנגנון שנקרא לו AI Feedback Loop - תהליך שיטתי של תחקירים, הסקת מסקנות ושיפור מתמיד. כל יוזמה, פיילוט או מהלך ייבחנו, והמסקנות ישמשו לתיקון ולדיוק השלבים הבאים. בפרק זה העיקרון מוצג בקצרה, ובפרקים הבאים נפרט את המנגנון המוצע במלואו.

## טווח קצר (נקודת ההשקה ועד 4 חודשים נקודה זו)

ראשית ולמען הסר ספק, כל הפעילויות בטווח זה יהיו חלק ממנגנון AI Feedback Loop, כדי שנצבור ניסיון ארגוני כבר מהפיילוטים הראשונים, נלמד מהצלחות ואתגרים, וניישם את הלקחים בשלבים הבאים.

### פנים ארגוני

- התחלה מהירה עם ערך מוכח – 
פיילוטים עם תועלת מיידית וסיכון נמוך, למשל:

- תמלול וסיכום שיחות במוקדים.

- ייעול עבודת הבנקאי במערכת Salesforce בעזרת AgentForce (סיכום תמונת לקוח, בדיקות לפני העברה בנקאית בין חשבונות וכד׳).

- צ׳אטבוט לעובדים במוקד במקום חיפוש במערכת ניהול ידע.

- איתור וגיוס (had hunting) מבוסס Agentic AI.

- שימוש בכלי פרודוקטיביות כמו Office 365 CoPilot, Gamma ועוד.

- שימוש בכלים ייעודיים קלים להטמעה מבוססי AI לחטיבות השונות. למשל כלים לחטיבת הייעוץ המשפטי (כמו Lizi ואחרים).

- הרציונל: הצלחות מהירות מייצרות אמון, מפחיתות התנגדות ומוכיחות שהחזון עובד גם בשטח.

- קשר לחזון שהגדרנו: התייעלות תפעולית, מוכנות לעידן העסקי החדש.

- עקרון מנחה רלוונטי: יישום מדורג עם "ניצחונות מהירים".

- מינוי Chief AI Officer והקמת חטיבת AI ייעודית -
 מינוי CAIO - Chief AI Officer בדרג מנהל חטיבה ובכפיפות ישירה למנכ"ל, כחבר הנהלה מן המניין. הקמת חטיבת AI ייעודית תחתיו, שתתחיל במבנה רזה ותתרחב בהתאם להתפתחות התכנית והצרכים. תפקידיו המרכזיים של ה־CAIO:

- ריכוז והובלה הוליסטית של כל פעילות ה־AI בבנק.

- סנכרון בין היחידות העסקיות, הטכנולוגיות, התפעוליות והמשפטיות.

- שילוב בין הבנה טכנולוגית עמוקה לבין הבנה עסקית ויכולת גישור ביניהן.

- ירידה לפרטים לצד הובלה אסטרטגית ברמה הארגונית.

- שמירה על עדכניות בזכות מעקב מתמיד אחרי מגמות ה־AI הגלובליות והטמעת חידושים רלוונטיים בבנק.

- הרציונל: מינוי ברמה זו מבטיח השפעה וכוח ניהולי ואסטרטגי מספיק כדי "להזיז" את הבנק כולו, לסנכרן בין כלל היחידות ולמנוע מצב שבו מהלכי AI מתפזרים או נתקעים. חיבור ישיר למנכ"ל ולפורום ההנהלה מבטיח שהנושא יישאר בליבת סדר היום הארגוני, שהוא יוכל להציע פתרונות מהירים לאתגרים העולים מהשטח ויוכל להגיב במהירות להתפתחויות בשוק ובארגון.

- קשר לחזון שהגדרנו: יצירת מהלך הוליסטי של שילוב בינה מלאכותית כבסיס לתרבות עבודה חדשה, חיזוק היתרון התחרותי והצבת סטנדרט חדש בשוק.

- עקרון מנחה רלוונטי: ניהול מרכזי עם הובלה בדרג הנהלה בכירה, כבסיס לשינוי אמיתי ולביצוע מוצלח של האסטרטגיה.

- הובלה, ניהול ובקרה – 
הקמת ועדת היגוי AI אסטרטגית בראשות המנכ״ל והקמת צוות בין חטיבתי לסוגיות משפטיות, אתיקה ורגולציה, ציות ניהול סיכונים וזאת כבר מהשלב הראשון. הצוות יכלול נציגים מהיחידות הללו והוא יוודא שכל יוזמה עומדת בדרישות החוק, הרגולציה והניהול התקין של ניהול סיכונים סיכונים. בהמשך, עם התבססות הפעילות, תבחן האפשרות שהצוות יהפוך ליחידה ייעודית תחת ה - CAIO.

- הרציונל: יצירת מסגרת אחראית שמגינה על אמון הלקוחות, העובדים והרגולטור, ומטפלת בסיכונים כבר בשלב התכנון ולא בדיעבד. המסגרת תבטיח שההטמעה בכל שלב החל מהפיילוטים ועד המהלכים הגדולים תתבצע בהתאם לרגולציה הקיימת ולזו הצפויה בעתיד (תוך למידה מהנעשה בעולם). כך נוודא שאנחנו פועלים נכון מההתחלה ולא נידרש לתיקונים יקרים ומעכבים בהמשך.

- קשר לחזון שהגדרנו: בנק אחראי ושומר אמון.

- עקרון מנחה רלוונטי: איזון בין חדשנות לרגולציה + ניהול סיכונים פרואקטיבי.

- התחלת עדכון יעדים אישיים ראשוניים בכל הדרגים כך שישקפו את השינוי בכניסת כלי AI ומדידה שלהם כבסיס להערכות עובדים ותגמול -  
בשלב זה מתחילים להתאים את היעדים האישיים של העובדים כך שישקפו את השימוש והערך בכלי AI. המדידה תתבצע כבר מההתחלה ותשמש בסיס להערכות עובדים, קידום ותגמול – כדי לוודא שהמעבר לעבודה עם AI מקבל ביטוי אמיתי גם במערכת התמריצים.

- הרציונל: יצירת חיבור ישיר בין ההטמעה לבין תגמול העובדים מונעת התנגדות ומייצרת מוטיבציה מוקדמת.

- קשר לחזון: שילוב בין בינה אנושית לבינה מלאכותית, העצמת עובדים.

- עקרון מנחה: הכשרה והעצמת עובדים.

- התייעלות תפעולית ראשונית -
 התחלת בחינה שיטתית של תחומים בהם כלי AI יכולים להחליף או לצמצם עבודות רוטיניות וכוח אדם (למשל: קליטת נתונים ידנית, מענה בסיסי לשאלות במוקד, הכנת דו״חות סטנדרטיים). התהליך יכלול מיפוי מצבת כוח האדם ותפקידי עם ערך נמוך (low value), ובחינת חלופות לשימוש חוזר בכוח אדם בתחומים בעלי ערך גבוה יותר.

- הרציונל: להראות בשלב מוקדם ש - AI יכול לחסוך משאבים, לשפר ביצועים ולצמצם עלויות.

- קשר לחזון: התייעלות תפעולית, בנק יעיל ואחראי.

- עקרון מנחה: יישום מדורג עם "ניצחונות מהירים" + בחינה והתאמה של המבנה הארגוני.

- תשתית טכנולוגית יציבה ומוכנה להטמעה ויישום AI בבנק -

  - Data Foundation - איחוד, ניקוי וארגון של נתוני הבנק כך שיהיו עקביים, איכותיים ונגישים. חלק מהתשתית קיימת, אך נדרשת בדיקה והשלמות כדי לעמוד בדרישות AI.

  - Feature Store – הקמת מאגר נתוני מפתח (Features) שישמשו מודלים שונים. זה מאפשר אחידות, שימוש חוזר ושיפור ביצועים.

  - אבטחת מידע מותאמת ל ־ AI - גיבוש תכנית ייעודית והרחבת מערכי ההגנה כך שיתמודדו עם סיכונים חדשים (Data Leakage, Prompt Injection, Shadow IT), והטמעה מהירה של כלי הגנה ייעודיים ראשונים כמו AI Firewall וכו׳.

  - תשתיות, ענן והיברידיות – הקמת תשתית מותאמת (חשבונות ייעודיים ב - AWS למשל), הקמת סביבות נמוכות ייעודיות לניסויי AI לפני Production וכמו כן שילוב בין ענן ציבורי (למשל AWS Bedrock) לבין יכולת On-Prem לעיבוד ושמירת מידע רגיש.

  - ניטור ובקרה - התחלת ניטור בסיסי של מודלים ושימוש ב - AI: ביצועים, עלויות, סטיות וכד׳.

- הרציונל: בלי תשתית מסודרת, כל פרויקט AI יקרוס או ייעצר. הבסיס מבטיח ערך לאורך זמן.

- קשר לחזון: בנק יעיל, חדשני ואחראי.

- עקרון מנחה: עיצוב מחדש של תהליכים, למידה ושיפור מתמיד.

- בחינת מבנה ותפקידים בהתאמה להטמעה ויישום AI בבנק -
בחינה מחודשת של נחיצות תפקידים והיקפי משרות, לצד עדכון הגדרות תפקיד כך שישקפו את המציאות החדשה שבה חלק מהמשימות עוברת לאוטומציה. במקביל, גיבוש תוכנית התייעלות ושיפור אפקטיביות שתהיה מתואמת עם תוכנית ההטמעה הכוללת.

- הרציונל: ארגון שלא מתאים את המבנה שלו עלול להיתקע עם עודפים במקום אחד וחוסרים במקום אחר. התאמה מוקדמת תבטיח שגם עובדים יופנו למשימות הנכונות וגם המשאבים ינוצלו נכון.

- קשר לחזון: עיצוב מחדש של תהליכים ודפוסי עבודה, בנק יעיל ואחראי.

- עקרון מנחה רלוונטי: בחינה והתאמה של המבנה הארגוני, הגדרה מחדש של תכולת תפקידים.

- מתודולוגיית גיוס מותאמת לעידן ה - AI -
גיבוש שיטת גיוס חדשה שתהיה מתואמת עם ההגדרות והמבנה הארגוני המעודכן. המתודולוגיה תכלול הגדרה מחודשת של פרופילי מועמדים ותבחן לא רק ידע טכני או בנקאי מסורתי, אלא גם יכולות עבודה עם כלי AI, חשיבה ביקורתית, יצירתיות, גמישות תפקודית וכד׳.

- הרציונל: אם נמשיך לגייס לפי פרופילים "ישנים", נמצא את עצמנו עם כישורים שאינם מתאימים לצרכים החדשים. מתודולוגיית גיוס מותאמת תבטיח שהבנק מגייס עובדים שמביאים ערך אמיתי המתאימים לתכנית האסטרטגית של הבנק ולעידן ה - AI.

- קשר לחזון: שילוב בין בינה מלאכותית לבינה אנושית, העצמת עובדים.

- עקרון מנחה רלוונטי: הכשרה והעצמת עובדים, הגדרה מחדש של תכולת תפקידים.

- ניהול שינוי והובלת אימוץ -
בניית תוכנית ניהול שינוי מקיפה שתכלול זיהוי התנגדויות אפשריות, מינוי ״סוכני שינוי״ ביחידות השונות, יצירת מסרים ארגוניים ברורים והצגת סיפורי הצלחה מוקדמים. התוכנית תדגיש שקיפות, שיתוף פעולה ויצירת תחושת שותפות במסע.

- הרציונל: בינה מלאכותית משנה הרגלים ותפקידים וזה מעורר חששות. ניהול שינוי אפקטיבי מונע התנגדות, מייצר מחויבות ומבטיח שהעובדים יהיו חלק פעיל בתהליך.

- קשר לחזון: תרבות ארגונית הוליסטית, שילוב בין בינה אנושית לבינה מלאכותית.

- עקרון מנחה רלוונטי: שיתוף ושקיפות בארגון, הכשרה והעצמת עובדים.

- הכשרות והעצמת עובדים -
 גיבוש מתודולוגיה לאימוץ כלים, תוכנית Upskilling והדרכות הן כלליות והן על השימוש בכלי בינה מלאכותית (Best Practices).

- הרציונל: כאשר העובדים מבינים את הערך של הכלים ולא חוששים מהם אז הם הופכים לשותפים פעילים שמקדמים את השינוי. במקביל, חשוב שכל הארגון יעבוד בשיטה אחידה וברורה וזאת כדי למנוע פערים וחוסר תיאום. שימוש לא מושכל בכלי AI עלול להוביל לטעויות ולפגיעה באמון ובתוצאות ולכן נדרשת מתודולוגיה מסודרת והכשרה מקיפה.

- קשר לחזון: שילוב בין בינה אנושית לבינה מלאכותית.

- עקרון מנחה: הכשרה והעצמת עובדים.

- גיבוש תכנית להרחבת שימושי AI ביחידות עסקיות -
בניית תוכנית פעולה מקיפה שתגדיר מה ובאילו יחידות ליבה (למשל: משאבי אנוש, ניהול סיכונים, החטיבה העסקית והחטיבה הפרטית) יוטמעו פתרונות AI, ובאיזו מתכונת/תהליכים. בשלב זה מדובר בתהליך של מיפוי, תעדוף ותכנון ולא במימוש רחב, מתוך מטרה ליצור בסיס שיאפשר הרחבת שימושים מדורגת בטווח הבינוני והארוך. במידה ובמהלך העבודה יזוהו רעיונות בעלי ערך מיידי וסיכון נמוך (בהתאם לעיקרון "ניצחונות מהירים"), יש לשלבם כבר בטווח הקצר. כלל מרכזי בתוכנית הוא לא להסתפק בשיפור תהליכים קיימים, אלא לעצב תהליכים מחדש מהבסיס, מתוך חשיבה שמתאימה לעידן ה - AI.

- הרציונל: תכנון מוקדם מאפשר להטמיע AI בצורה חכמה ומבוססת ולא באופן אד הוק (לא שיטת ה- Shotgun). זה מבטיח שהרחבת השימושים בעתיד תהיה מתואמת עם סדרי עדיפויות עסקיים, עם מגבלות רגולציה ועם הצרכים הטכנולוגיים.

- קשר לחזון: עיצוב מחדש של תהליכים ודפוסי עבודה, בנק יעיל וחדשני.

- עקרון מנחה רלוונטי: שילוב בין יחידות עסקיות וטכנולוגיות, למידה ושיפור מתמיד.

### חוץ – מה נעשה מול העולם

- נוכחות ראשונית במנועי תשובות מבוססי AI -
בניית אסטרטגיית GEO - Generative Engine Optimization לבנק להבטחת נוכחות דיגיטלית עקבית ואמינה של מידע רשמי של הבנק במנועי AI מובילים (ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude), תוך שמירה על המסרים של הבנק בעידן החיפוש החדש.

- הרציונל: לקוחות כבר היום פונים לכלי AI כדי לקבל תשובות על הבנק או כדי לבצע השוואות. אם לא נדאג לנוכחות רשמית, הם עלולים להיחשף למידע חלקי או שגוי. ניהול יזום של הנוכחות מבטיח נוכחות אמינה ונכונה שיווקית (הבנק ישלוט במסרים שעוברים גם בכלים אלו) גם מחוץ לערוצים הישירים שלנו. בנוסף מי שיכנס לתחום זה עכשיו ישיג יתרון תחרות משמעותי.

- קשר לחזון: סטנדרט חדש של שירות מותאם, נגיש ואחראי, היערכות לעידן העסקי החדש והובלה וחדשנות.

- עקרון מנחה: הסתכלות חיצונית מתמדת וניהול סיכונים פרואקטיבי.

- ניטור שיח חיצוני מבוסס AI -
בדיקה מתמדת מה עונים כלים על לאומי (עמלות, הלוואות, השקעות) ותיקון מידע לא מדויק.

- הרציונל: תשובות אמינות וקידום מסרים שחשובים לבנק.

- קשר לחזון: בנק אחראי ושומר אמון.

- עקרון מנחה: ניהול סיכונים פרואקטיבי.

## טווח בינוני (נקודת השקה ועד 16 חודשים מנקודה זו)

כמו בטווח הזמן הקצר, גם בהרחבת ההטמעות בטווח הזמן הבינוני תיעשה לצד AI Feedback Loop מובנה - ייושמו ההמלצות מסבבי ה - AI Feedback Loop הקודמים לצד תחקירי עומק ותיקוף תקופתי, שיבטיחו שהיוזמות נשארות רלוונטיות גם מול שינויים בשוק, בטכנולוגיה וברגולציה.

### פנים ארגוני

- תיקוף התכנית והרחבת השימוש ב - AI ביחידות עסקיות בהתאם למה שנקבע בפעילות טווח הזמן הקצר -

  - עדכון ותיקוף של התוכנית מול ההתפתחויות העסקיות, הרגולטוריות והטכנולוגיות, כדי להבטיח שהיוזמות נשארות רלוונטיות ותואמות את רוח התקופה.

  - מימוש הדרגתי של התוכנית שגובשה בסעיף שמתייחס לטווח הזמן הקצר והטמעת פתרונות AI ותהליכים חדשים ביחידות הליבה של הבנק. ההטמעה תיעשה בצורה מדורגת, תוך עיצוב מחדש של תהליכים מהבסיס ולא רק שיפור קיים. בכל יחידה ייבחרו שימושים בעלי ערך עסקי מובהק, תוך למידה מתמדת מפיילוטים והרחבתם.

- הרציונל: מעבר מפיילוטים לשימושים בליבת העסקים.

- קשר לחזון: עיצוב מחדש של תהליכים ודפוסי עבודה.

- עקרון מנחה: שילוב בין יחידות עסקיות וטכנולוגיות.

- תכנון מחדש של תהליכים מקצה לקצה ושיבוצם התכנית העבודה -
לא רק אוטומציה, אלא חשיבה מחדש על איך תהליכים קיימים וחדשים (onboarding, הלוואות, גבייה, KYC וכו׳).

- הרציונל: ערך אמיתי נוצר כשחושבים מחדש, לא רק מקצרים שלבים.

- קשר לחזון: התייעלות תפעולית.

- עקרון מנחה: עיצוב מחדש ולא אוטומציה בלבד.

- התייעלות תפעולית מתקדמת -
יישום תוכנית סדורה של צמצום מצבת כוח אדם בתחומים שכבר הוחלפו ע"י מערכות AI או שבהם נוספו אוטומציות מקצה לקצה. לצד זאת, עדכון שוטף של מבנה היחידות בהתאם להתייעלות שנוצרה, והסטת עובדים מתפקידים מיותרים לתפקידים חדשים שנוצרו בעולם ה - AI.

- הרציונל: להבטיח חיסכון מתמשך בעלויות תוך שמירה על מצבת עובדים מותאמת לצרכים החדשים.

- קשר לחזון: עיצוב מחדש של תהליכים ודפוסי עבודה, מוכנות לעידן העסקי החדש.

- עקרון מנחה: עיצוב מחדש ולא אוטומציה בלבד + הגדרה מחדש של תכולת תפקידים.

- עדכון מערכות התגמול כך שישקפו תרומה ערכית ולא רק עמידה במשימות - 
יש לשים דגש על חדשנות עסקית וטכנולוגית, שיפור תהליכים, יצירת חוויית לקוח חדשה וכו׳ וכמובן שילוב מדדים של עבודה משולבת עם AI (לדוגמה: איך העובד עושה בו שימוש כדי להעצים את תרומתו).

- הרציונל: עם ההתרחבות בפעילות זו, חשוב שהעובדים לא יתוגמלו רק על תפוקה ״כמותית״ אלא גם על שימוש נבון בכלים חכמים ועל יצירת ערך גבוה ללקוח.

- קשר לחזון: עיצוב מחדש של תהליכים ודפוסי עבודה.

- עקרון מנחה: מיקוד בלקוח ובחוויה אנושית.

- שדרוג תשתיות טכנולוגיות -
כדי להפעיל מערכות AI מתקדמות בצורה יציבה, מאובטחת ויעילה, נדרש לשדרג את הבסיס הטכנולוגי של הבנק. המשמעות היא הרחבה ושיפור של היכולות שכבר קיימות לצד בנייה של יכולות חדשות בכולל הרחבת ה־Feature Store (מאגר נתוני מפתח שמודלים צריכים כדי ללמוד מהם), מנגנון ליצירת - Synthetic Data (מידע מלאכותי שנוצר כדי לאמן מודלים מבלי לחשוף מידע רגיש) וזאת ככל שנפתח / נשתמש במודלים בעצמנו, Observability ו - Explainability, מתקדמים לצד בדיקות Bias (כלים שמאפשרים לפקח על המודלים ולהבין למה הם קיבלו החלטה מסוימת), פיתוח API Layer מאובטח ל - LLMs ו - Agents (שכבת חיבור שמאפשרת לכלים חכמים לגשת למידע ולמערכות בצורה מבוקרת ומאובטחת), ו - HPC – High Performance Computing (יכולות ״מחשוב על״ להרצת מודלי AI כבדים. בבנקים זה לרוב נעשה במודל היברידי: חלק מהיכולות בתוך הבנק עצמו - On Prem למשימות רגישות, וחלק בענן לצרכים נקודתיים שבהם נדרש כוח חישוב גדול במיוחד וגמיש).

- הרציונל: תשתיות שמבטיחות סקייל, עמידות ויציבות לאורך זמן וחיזוק אמון ציבורי ורגולטורי.

- קשר לחזון: מערכת עסקית דינמית, מוכנות לעידן העסקי החדש ובנק אחראי ושומר אמון.

- עקרון מנחה: למידה ושיפור מתמיד, איזון בין חדשנות לרגולציה.

### חוץ – מה נעשה מול העולם

- מענה לסוכני AI חיצוניים -
החוכמה בעיני היא לא להתנגד לשינוי אלא להצטרף אליו וכך להוביל אותו במקום להיגרר אחריו. במקרה ספציפי זה הכוונה לפיתוח APIs מאובטחים שדרכם יוכלו סוכנים חיצוניים לפנות לבנק (במקום "להתנגש" במערכות).

- הרציונל: ניהול נכון של אינטראקציה עם סוכנים מונע סיכוני אבטחה ושירות.

- קשר לחזון: מוכנות לעידן העסקי החדש.

- עקרון מנחה: הסתכלות חיצונית מתמדת.

- ניטור מידע חיצוני מתמשך -
השך בקרה על תשובות של ChatGPT ודומיו לגבי הבנק ונושאים שרלוונטים לבנק ותגובה מהירה כשיש מידע מטעה.

- הרציונל: הלקוח כבר לא מחפש בגוגל אלא ב כלי AI. צריך לוודא שהתשובה משרתת אותו וגם אותנו.

- קשר לחזון: סטנדרט חדש של שירות מותאם ואחראי.

- עקרון מנחה: ניהול סיכונים פרואקטיבי.

- שיתופי פעולה עם האקוסיסטם - 
נבנה מסגרת שיטתית לשיתופי פעולה עם סטארטאפים וספקי AI ובכלל זה:

- נקים מעבדת חדשנות (Innovation Lab) שתאפשר לסטארטאפים וגורמים טכנולוגיים חיצוניים להציג פתרונות ולבחון אותם על בעיות עסקיות אמיתיות בבנק ונעשה איתם שיתופי פעולה כ - Design Partners שלהם.

- נקיים האקתונים ותחרויות חדשנות בשיתוף סטארטאפים, אקדמיה ושותפים טכנולוגיים כדי לייצר זרם קבוע של רעיונות ופתרונות חדשים.

- הרציונל: אי אפשר לפתח הכל לבד וגם לא נכון ״להמציא את הגלגל״ במיוחד בזמן שהעולם בחוץ רץ מהר. שיתופי פעולה כאלה מבטיחים לנו גישה מוקדמת לטכנולוגיות חדשות, חשיפה לרעיונות חדשניים, וחיזוק מעמדנו כשחקן שמושך את החדשנות פנימה במקום להישאר מאחור. לפעילות זה יש גם ערך מוסף הן למוניטין של הבנק והן לגיוס עובדים איכותיים שרוצים להיות שייכים לארגון מהסוג הזה.

- קשר לחזון שהגדרנו: חדשנות מוצרית, מוכנות לעידן העסקי החדש.

- עקרון מנחה רלוונטי: שיתופי פעולה עם האקוסיסטם.

## טווח ארוך (מהנקודה הנוכחית ועד שנתיים קדימה ומעבר לכך)

התבססות הבנק כבנק מונע AI תישען על המנגנון שהקמנו, AI Feedback Loop אסטרטגי - מנגנון שיהיה אחרי על יישום ההמלצות ושיבחן מחדש את כלל התפיסה, יוודא שהחזון נשאר רלוונטי למציאות העסקית, ויעדכן את הכיוונים בהתאם להתפתחויות בארץ ובעולם.

## פנים ארגוני

- שירותים אוטונומיים (Agentic AI) -
מערכות חכמות שמבצעות שירותים שלמים ללא מגע יד אדם (למשל: פתיחת חשבון, טיפול בפניות מסוגים שונים ועוד).

- הרציונל: בנק שצומח בלי להגדיל עלויות בצורה ליניארית.

- קשר לחזון: בנק יעיל, חדשני ואחראי.

- עקרון מנחה: עיצוב מחדש של תהליכים.

- התאמת מבנה ארגוני והתפקידים החדשים  -
הגדרה מחדש של תפקידי עובדים והוספת תפקידים חדשים לפי הצורך - לאחר הטמעת פתרונות בינה מלאכותית, יש צורך לעדכן את הגדרות התפקידים הקיימים כך שישקפו את השינוי. עדכון זה יכלול:

- יכולות חדשות נדרשות (למשל, שימוש יומיומי בכלי AI, ניתוח נתונים וכו׳).

- מטרות חדשות ויעדים לתפקיד – מעבר מהתמקדות במשימות שגרתיות ורוטיניות אל תרומה ערכית ועסקית גבוהה יותר, כמו חדשנות, שירות אישי ללקוח, או פיתוח פתרונות חדשים.

- יצירת תפקידים חדשים שמותאמים לעולם ה־AI, למשל "מאמן AI" (אחראי על איכות ותיקוף תוצרי מודלים), "אחראי אתיקה ושקיפות בינה מלאכותית", או "מתאם אינטראקציה עם סוכני AI חיצוניים".

- הרציונל: מבנה שמתאים לעידן חדש ולא לארגון ישן עם "טלאי". השינוי אינו רק טכנולוגי אלא גם אנושי וארגוני. הגדרה מחדש של תפקידים מבטיחה שעובדים ישקיעו במקומות שבהם יש להם ערך מוסף ייחודי, במקום לעסוק במשימות שהבינה המלאכותית כבר מבצעת.

- קשר לחזון: שילוב בין בינה מלאכותית לבינה אנושית.

- עקרון מנחה: בחינה והתאמה של המבנה הארגוני, הגדרה מחדש של תכולת תפקידים.

- התייעלות תפעולית רציפה -
קביעת מנגנון קבוע לבחינה מחודשת של מצבת כוח האדם אחת לשנה לפחות, עם התאמה מתמשכת לאפשרויות שה - AI החדש פותח (כולל סוכנים אוטונומיים ושירותים חכמים). בנוסף, הכנסת ניהול יעדים שכוללים מדדי ייעול פר עובד כדי לוודא שהבנק ממשיך להתייעל לאורך זמן.

- הרציונל: להפוך את ההתייעלות מתהליך חד פעמי ל DNA קבוע של הארגון.

- קשר לחזון: בנק יעיל ואחראי, מוביל טכנולוגית ותפעולית.

- עקרון מנחה: למידה ושיפור מתמיד + ניהול סיכונים פרואקטיבי.

- תיקוף יעדים לעובדים בניית מודל תגמול מותאם לעולם החדש, שבו AI לוקח חלק מהמשימות - העובדים יתוגמלו על תרומתם בחדשנות העסקית והטכנולוגית, הובלה, פיתוח מוצרים ושירותים חדשים, שיתופי פעולה ועוד.

- הרציונל: שמירה על רלוונטיות ויצירת תרבות שבה הערך האנושי הייחודי נמדד, מתוגמל ומטופח.

- קשר לחזון: בנק אחראי, חדשני ומוכן לעידן העסקי החדש.

- עקרון מנחה: בחינה והתאמה של מבנה ותכולת תפקידים.

- בחינת היערכות למחשוב קוונטי -
מעקב שוטף אחר התפתחויות בתחום המחשוב הקוונטי והשלכותיו על עולם ה - AI ובפרט בבנקאות. מחשוב קוונטי צפוי לאפשר בעתיד האצה דרמטית של מודלי בינה מלאכותית (אימון, אופטימיזציה, סימולציות פיננסיות ועוד) ובמקביל להוות איום על תשתיות האבטחה בכלל ואלו שמגינות על נתוני ה - AI והמידע הפיננסי של הלקוחות בפרט. לכן, כחלק מהתוכנית האסטרטגית להטמעת AI, הבנק חייב להישאר עם ״אצבע על הדופק״ ולבחון מתי ואיך להיערך – גם בהיבט של הזדמנויות עסקיות וגם בהיבט של עמידה ברגולציה ואבטחת מידע פוסט־קוונטית.

- הרציונל: לשמור על מוכנות לעידן העסקי הבא, שבו AI ומחשוב קוונטי ישתלבו זה בזה.

- קשר לחזון: מוכנות לעידן העסקי החדש, אחריותיות ושמירה על אמון.

- עקרון מנחה רלוונטי: למידה ושיפור מתמיד + ניהול סיכונים פרואקטיבי.

### חוץ – מה נעשה מול העולם

- שימור רצף הפעולה החיצונית –
בשלב זה אין צורך להוסיף נקודות חדשות, אלא להפוך את כל מה שהוגדר ונבנה בשלבים הקודמים (נוכחות במנועי תשובות מבוססי AI, התמודדות עם סוכנים חיצוניים בשם הלקוחות, שיתוף פעולה עם סוכני AI חיצוניים ומימוש פרוטוקולים פתוחים לאינטראקציה ישירה של סוכנים עם מערכות הבנק למשל AP2, ניטור מידע חיצוני והשתתפות פעילה באקו - סיסטם) למנגנוני עבודה קבועים ושגרתיים. הדגש הוא על ניהול רציף, שגרתי ומבוקר שמבטיח שהבנק שומר על מעמדו גם בעולם שבו ה -AI כבר מוטמע אצל לקוחות, מתחרים ויועצים.

- הרציונל: בעולם שבו ה - AI הפך לנורמה ולא לחדשנות, החוזק של הבנק יימדד ביכולת לשמר את היתרון לאורך זמן.
קשר לחזון: מוכנות לעידן העסקי החדש, שמירה על סטנדרט חדש של שירות מותאם ואחראי.

- עקרון מנחה: הסתכלות חיצונית מתמדת + למידה ושיפור מתמיד.

# פרק 6 – יוזמות מרכזיות ו - Use Cases בחלוקה לנושאים

מטרת פרק זה היא להמחיש כיצד ניתן לשלב בינה מלאכותית בכלל יחידות הבנק, באופן שמשרת ישירות את חזון ההטמעה. הפרק אינו מהווה רשימת החלטות מחייבת, אלא בסיס לדיון, סיעור מוחות ותעדוף.
היוזמות הן דוגמאות בלבד, ניתן לאמץ אותן, לשנות, או להשתמש בהן כבסיס לפיתוח רעיונות חדשים.

## חטיבת טכנולוגיות

| Use Case | הסבר | טווח זמן | תועלות עיקריות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Copilot למפתחים (Vibe Coding) | כלי עזר אוטומטי שמציע קוד, בודק שגיאות ומייעל פיתוח | קצר | קיצור זמני פיתוח, שיפור איכות קוד | נמצא בפיילוט בימים אלו |
| אוטומציה של בדיקות קוד | בדיקות תוכנה מתבצעות אוטומטית ע"י מודלים | קצר-בינוני | חסכון בכוח אדם, הקטנת באגים בייצור |  |
| ניטור וחיזוי תקלות | מערכת שחוזה מראש בעיות בתשתיות ומערכות | בינוני | זמינות גבוהה יותר ויציבות, הפחתת השבתות |  |
| API / פרוטוקול לסוכני AI חיצוניים | שכבת חיבור שמאפשרת לסוכנים כמו ChatGPT לבצע פעולות מאובטחות (למשל העברת כספים) | ארוך | חדשנות עסקית, יצירת ערוץ הכנסות חדש, מוכנות לעולם מונע סוכנים |  |
| זיהוי הונאות מתקדם | זיהוי הונאות על סמך ניתוח מבוסס AI של היקף נתונים גדול | קצר-בינוני | צמצום סיכונים, צמצום אובדן כסף |  |
| משימות ניהול מוצר שונות | אפשר לעשות בשימוש בכלים אלו למחקר, לאפיון פיצ׳רים וחווית משתמש כולל עיצוב ועוד (כלים כמו Loveable ואחרים) | קצר | קיצור זמנים, שיפור האיכות, תועלות עסקיות |  |

## מערך השיווק

| Use Case | הסבר | טווח זמן | תועלות עיקריות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| קמפיינים מותאמים אישית | מערכת שיוצרת מסרים פרסונליים ללקוח | בינוני-ארוך | שיפור יחס המרה, חוויית לקוח טובה יותר |  |
| ניתוח נטישת לקוחות | זיהוי מוקדם של לקוחות שעומדים לעזוב | בינוני | שימור לקוחות, הפחתת אובדן הכנסות |  |
| A/B Testing מונע AI | ניסוי מסרים ופרסומות עם אופטימיזציה בזמן אמת | בינוני-ארוך | ROI גבוה יותר על תקציבי שיווק |  |
| GEO | להבטחת מידע בנקאי רשמי, אמין ועקבי במנועי AI מובילים תוך שמירה על מסרי הבנק. | קצר-בינוני-ארוך | מוניטין, שיפור ביצועים עסקיים |  |

## מערך שירות וחווית לקוח

| Use Case | הסבר | טווח זמן | תועלות מרכזיות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תמלול וסיכום שיחות אוטומטי | סיכום אוטומטי של שיחות במוקדים | קצר | חסכון בזמן, תיעוד איכותי, רציפות ושיפור השירות | בוצע. בפריסה |
| Agent חכם לבנקאי | כלי שמרכז מידע על הלקוח בזמן אמת | קצר | הגדלת אפקטיביות, קיצור הזמנים, שיפור השירות, גידול במכירת | מבוסס AgentForce ועל מידע שקיים בסיילספורס תחילה |
| צ'אטבוט רב־ערוצי | מענה ללקוחות בערוצי תקשורת כתובה שיבחרו | קצר-בינוני | הפחתת עומס, שיפור זמינות, שיפור בשירות | כתוב לבנקאי, צ׳אט, Whatsapp וכו׳ |

## חטיבה פרטית

| Use Case | הסבר | טווח זמן | תועלות עיקריות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| עוזר פיננסי אישי | יועץ דיגיטלי באפליקציה שמנהל תקציב אישי | בינוני | חווית שירות חדשנית, נאמנות לקוח |  |
| ניתוח הוצאות והצעות מותאמות | כלי שמציע פעולות פרואקטיביות בהתאם להתנהגות הלקוח | קצר-בינוני | Upsell, Cross-sell, חיסכון ללקוח |  |
| המלצות השקעה מותאמות | המלצות לפי פרופיל סיכון ומטרות | בינוני-ארוך | גידול בהכנסות משירותי השקעות |  |
| מהפכת UI/UX באפליקציה | אפליקציה חדשה שמאפשרת ללקוחות לדבר בשפה חופשית מול הבנק בסגנון ChatGPT | בינוני-ארוך | חווית שירות פורצת דרך, יתרון תחרותי, מיצוב כחדשני |  |

## חטיבה עסקית

| Use Case | הסבר | טווח זמן | תועלות עיקריות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agent לניהול תזרים | כלי חכם שמנטר הכנסות והוצאות לעסקים קטנים | בינוני | שיפור קשר עם לקוחות SME, Upsell |  |
| ניתוח דו״חות כספיים וועדות אשראי | קריאה אוטומטית של דו״חות והפקת תובנות | בינוני | קיצור תהליך אשראי עסקי, שיפור החלטות |  |
| חיזוי סיכון אשראי עסקי | מודלים לחיזוי סיכון חדלות פירעון | בינוני-ארוך | ניהול סיכונים טוב יותר, הפחתת הפסדים |  |
| DealWatch | מערכת ששולחת על בסיס יומי עסקאות של חברות ישראליות שיכולות להיות lead עסקי איכותי | קצר | שיפור ביצועים עסקיים | בוצע |

## חטיבה פיננסית

| Use Case | הסבר | טווח זמן | תועלות עיקריות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ניתוח ROI | הערכת כדאיות פרויקטים באמצעות מודלים | קצר-בינוני | החלטות מדויקות יותר, חסכון תקציבי |  |
| ניתוח מתחרים אוטומטי | איסוף מידע פיננסי ציבורי והשוואה | קצר-בינוני | מודיעין תחרותי משופר וקבלת החלטות מושכלת לשיפור הביצועים העסקיים |  |
| אופטימיזציית רכש | ניתוח ספקים ותנאי התקשרות | בינוני | חסכון כספי, שיפור ניהול ספקים |  |

## חטיבת הייעוץ המשפטי

| Use Case | הסבר בשפה פשוטה | טווח זמן | תועלות לבנק | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| סיכום ותרגום רגולציה | כלי שמתרגם מסמכים משפטיים לשפה פשוטה | קצר | חיסכון זמן, דיוק משפטי |  |
| ניתוח חוזים | AI שמזהה סעיפים בעייתיים בחוזה | קצר-בינוני | הפחתת סיכונים, קיצור זמן עבודה |  |
| ניטור רגולציה מתמשך | מעקב אחרי חקיקה ופסיקות חדשות | בינוני-ארוך | עדכניות, הפחתת חשיפה רגולטורית |  |
| ניתוח רגולציות חדשות | כלי שמנתח רגולציה חדשה, מסביר השלכות לכל חטיבה וכד׳ | בינוני | תגובה מהירה לרגולציה, מניעת טעויות יקרות |  |

## חטיבת ביקורת פנימית

| Use Case | הסבר בשפה פשוטה | טווח זמן | תועלות לבנק | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| זיהוי חריגות | מודלים שמזהים התנהגות לא שגרתית | בינוני | שיפור איכות ביקורת, הקטנת טעויות |  |
| תמיכה בביקורות | כלים שמסייעים בניתוח מסמכים ותהליכים | קצר-בינוני | יעילות תהליך הביקורת |  |
| AI Audit Assistant | כלי שמבצע ניתוח ראשוני לביקורות גדולות | ארוך | קיצור זמני ביקורת, עומק ניתוח |  |

## חטיבת ניהול סיכונים

| Use Case | הסבר בשפה פשוטה | טווח זמן | תועלות לבנק | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| חיזוי פיגורים בהחזרים | מודל שמנבא מי עלול להפסיק לשלם | בינוני | צמצום הפסדי אשראי |  |
| ניטור עסקאות חריגות | מערכת שעוקבת אחרי פעילות חריגה בזמן אמת | קצר-בינוני | עמידה ברגולציה, שמירה על אמון |  |
| סימולציות סיכונים | יצירת תרחישים פיננסיים עתידיים | ארוך | תכנון אסטרטגי טוב יותר |  |

## חטיבת משכנתאות ואשראי

| Use Case | הסבר בשפה פשוטה | טווח זמן | תועלות לבנק | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| קריאת מסמכים לאשראי | מילוי אוטומטי של נתונים מבקשות הלוואה | קצר | קיצור תהליך, צמצום טעויות |  |
| תמהיל מותאם אישית | המלצה ללקוח על תמהיל משכנתא מתאים | בינוני | שביעות רצון גבוהה יותר, גידול בהכנסות |  |
| Agent לשירות עצמי | עוזר חכם שמלווה לקוחות בתהליך משכנתא | בינוני–ארוך | שיפור חווית שירות, הפחתת עומס על בנקאים |  |
| מודל אשראי פרסונלי | מודל שמחשב את הסיכון בצורה פרסונאלית לכל לקוח וקובע את היקף האשראי שהבנק יכול לתת ללקוח זה ובאיזה תנאים | בינוני-ארוך | שיפור חווית שירות, שיפור מכירות וביצועים עסקיים בבנק |  |

## שוקי הון

| Use Case | הסבר בשפה פשוטה | טווח זמן | תועלות לבנק | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| אנליזות שוק אוטומטיות | כלי לניתוח חדשות שוק, דו"חות וחוזים בזמן אמת | קצר-בינוני | החלטות השקעה מהירות יותר, יתרון תחרותי |  |
| זיהוי אנומליות במסחר | מערכת שמזהה חריגות במסחר בניירות ערך | בינוני | ניהול סיכונים משופר, צמצום הפסדים |  |
| מודלים לתמחור נגזרים | AI שמחשב שווי אופציות ונגזרים מורכבים | בינוני-ארוך | דיוק גבוה, הפחתת סיכוני נוסטרו |  |
| ייעוץ השקעות חכם ללקוחות | Agent אישי ללקוחות שוקי הון עם המלצות בזמן אמת | ארוך | נאמנות לקוח, גידול בהכנסות |  |
| Use Case | הסבר בשפה פשוטה | טווח זמן | תועלות לבנק | הערות |
| המרת מט״ח אופטימלית | מודל שמזהה מתי הזמן הנכון להמיר מט״ח. ניתן להציע ללקוח ולהרוויח מהמרווח למשל | בינוני | שיפור השירות והצעת הערך ללקוח, שיפור רווחיות לבנק |  |

## חטיבת תפעול

| Use Case | הסבר בשפה פשוטה | טווח זמן | תועלות לבנק | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| אוטומציה של Back Office | תהליכים שגרתיים מתבצעים ע"י AI | בינוני | חסכון בכוח אדם, קיצור תהליכים |  |
| אופטימיזציית ניהול מזומנים | ניבוי ביקושים בכספומטים וסניפים | קצר-בינוני | הפחתת עלויות לוגיסטיקה וביטחון | חלק כבר מומש |
| ניהול חכם של בינוי וסניפים | חיזוי תחזוקה וניהול תשתיות | ארוך | הורדת עלויות, שיפור שירות |  |
| השוואת חתימות על המחאות וחוזים | השוואה של חתימות על המחאות וחוזים מול החתימות שבערכות הבנק | קצר-בינוני | חסכון בכוח אדם, שיפור האפקטיביות ואיכות התוצר, צמצום סיכונים |  |

## חטיבת אסטרטגיה ו - DATA

| Use Case | הסבר בשפה פשוטה | טווח זמן | תועלות לבנק | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Foundation | איחוד וטיוב נתונים מכל מערכות הבנק | קצר | בסיס איכותי ל - AI, צמצום טעויות | יכול להיות גם ב - DataCloud |
| Feature Store | מאגר נתוני מפתח אחיד לשימוש חוזר | בינוני | שיפור ביצועי מודלים, שקיפות |  |
| שילוב נתוני חוץ | ניתוח בזמן אמת של מגמות שוק וכלכלה | קצר-בינוי | יתרון תחרותי, תכנון עסקי מדויק |  |
| ניתוח מגמות בשירות לקוחות | כלי לניתוח השיחות במוקדים על סמך תמלולים שיאפשר לקבל תובנות על עומסים, צרכים של לקוחות וכו׳ | קצר-בינוני | שיפור השירות, שיפור המוצרים | מתוכנן לביצוע חלקי |
| שיתופי פעולה ויצירת Eco System | הקמת מעבדת חדשנות שתאפשר לסטארטאפים וחברות טכנולוגיה חיצוניות להציג פתרונות ולבחון אותם על בעיות עסקיות אמיתיות בבנק, תוך שיתוף פעולה איתנו כ - Design Partner,. כמו כן קיום האקתונים ותחרויות חדשנות יחד עם סטארט-אפים, אקדמיה ושותפים טכנולוגיים כדי לייצר זרם קבוע של רעיונות ופתרונות חדשים. | קצר-בינוי-ארוך | מוניטין, שיפור תהליכים וביצועים עסקיים |  |

## חטיבת משאבי אנוש

| Use Case | הסבר בשפה פשוטה | טווח זמן | תועלות לבנק | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| איתור מועמדים ב - AI כולל Agnetic AI ל - Had Hunting | ניתוח פרופילים לאיתור מועמדים מתאימים | קצר-בינוני | קיצור תהליכי גיוס, שיפור איכות עובדים וההתאמה לארגון |  |
| תוכניות Upskilling מותאמות | מסלולי הכשרה אישיים מבוססי נתוני עובד | בינוני | העצמת עובדים, פרודוקטיביות גבוהה |  |
| ניתוח חוויית עובדים | ניתוח משובים וסקרים לזיהוי מגמות | בינוני-ארוך | שיפור תרבות ארגונית, שימור עובדים |  |
| איתור טאלנטים | איתור טאלנטים בדרגים השונים | בינוני | שימור עובדים טובים |  |
| יצירת סרטוני הדרכה מהירים | כלי ליצירת וידאו הדרכה אוטומטי מתסריט קצר | קצר | קיצור זמן פיתוח הדרכה, חיסכון בעלויות הפקה |  |
| לומדות פנים - ארגוניות לרגולציה | בניית קורסים אינטראקטיביים לעובדים על רגולציה חדשה ו/או כל נושא רלוונטי אחר | בינוני | שיפור עמידה ברגולציה, העצמת עובדים |  |

## אגף או״ש

| Use Case | הסבר בשפה פשוטה | טווח זמן | תועלות לבנק | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| אופטימיזציה של תהליכים | כלי שממפה תהליכים קיימים ומציע דרכים לשיפורם | קצר-בינוני | שיפור אפקטיביות, חיסכון בזמן, צמצום בזבוז |  |
| סימולציות תהליכים | מודל שמדמה שינויים בתהליך לפני יישום בפועל | בינוני | הורדת סיכונים, שיפור החלטות |  |

## כללי

| Use Case | הסבר בשפה פשוטה | טווח זמן | תועלות לבנק | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תמלול שיחות דירקטוריון | מערכת פנימית לתמלול שיחות דירקטוריון במקום שימוש בספק חיצוני | קצר | חיסכון כספי, שמירה על מידע רגיש, זמינות מיידית | פותח MVP, עד ה 15.10.25 יהיה גם זיהוי דוברים |
| תמלול וסיכום פגישות Zoom | כלי שמסכם פגישות מוקלטות מכל פלטפורמה ואינטגרציה למערכת ניהול משימות (Monday.com) | קצר-בינוני | חסכון בזמן, שיפור תיעוד, שיתוף ידע קל, מעקב אחרי ביצוע משימות |  |
| שימוש ב - Gamma | יצירת מצגות אוטומטית ברמה גבוהה | קצר | קיצור זמן עבודה, שיפור איכות חומרים |  |
| Napkin.ai לתרשימים | יצירת תרשימי זרימה מקצועיים בשפה טבעית | קצר | חיסכון זמן, שיפור בהירות תהליכים |  |
| Miro.ai | מיפוי ויזואלי של תהליכים ושיתופי פעולה | קצר-בינוני | שיפור עבודת צוות, שקיפות |  |
| תרגום מסמכים לחטיבות | כלי אוטומטי לתרגום חוזים ומסמכים מורכבים | קצר | קיצור זמני טיפול, חסכון בעלויות תרגום |  |
| כלים דומים נוספים (Notion AI, Otter.ai, Perplexity) | תמיכה בכתיבה, חיפוש מידע, ניהול ידע ופרודוקטיביות | קצר | העצמת עובדים, קיצוץ כוח אדם, חסכון זמן |  |

# פרק 7 - השפעה על כוח אדם: תפקידים ומיומנויות התמודדות עם התנגדות לשינוי

## מבוא

בינה מלאכותית צפויה לעשות שינוי גדול בתמהיל התפקידים בארגון - חלק מהתפקידים יצומצם או ייעלם, חלק יתרחב בצורה מהותית, וחלקים חדשים ייוולדו. בפרק זה אתמקד בתפקידים הפגיעים, ובנוסף בקווים מנחים לתכנית להתמודדות עם התנגדויות לשינוי — שמקורה לרוב הוא החשש מפיטורים או צמצום בתפקידים קיימים והיא אחת מהסיבות המרכזיות שההטמעה יכולה להיכשל.

## תפקידים שצפויים להצטמצם או להיעלם

| סוג התפקיד | מאפיין מרכזי | דוגמאות / הערות | דוגמאות לתפקידים אופייניים |
| --- | --- | --- | --- |
| תפקידי רוטיניים | ביצוע משימות חזרתיות, מבוססות כללים, ללא צורך בשיפוט מורכב | בדיקות תיעוד סטנדרטי, עיבוד מסמכים, הזנת נתונים, OCR + אימות אוטומטי | בנקאים, מזכירות וכו׳ |
| תפקידי שירות שגרתי / first line | טיפול בפניות סטנדרטיות, שאלות נפוצות, מתן פתרונות בסיסיים | מוקדי שירות עם צ’אטבוטים, מענה על שאלות סטטוס, טיפול בפניות רוטיניות | נציגי שירות ובנקאים בסניפים |
| תפקידי אנליזה שגרתית / יצירת דו״חות | הפקת דו״חות סטנדרטיים, שאילתות מוכרות, זיהוי חריגות פשוטות | דו״חות תקופתיים, קביעת מגמות פשוטות, בדיקה אוטומטית של חריגות | אנליסטים, מנתחי מערכות, רו״ח וכלכלנים |
| תפקידי תמיכה טכנולוגית בסיסית / תחזוקה IT | טיפול בשגיאות קלה, תמיכה תפעולית, תחזוקת מערכות שגרתית | תיקון באגים פשוטים, עדכוני גרסה שגרתיים | טכנאים, בודקי QA |
| תפקידי עיבוד נתונים | ניתוח וכתיבה של מסמכים | הסכמים משפטיים, חוזים עם ספקים | רכש, ייעוץ משפטי |

## קווים להתמודדות עם התנגדות לשינוי - מודל מעבר

כדי ליישם אסטרטגיה זו, אני מציע מודל מעבר, הכשרה ושדרוג ארגוני מובנה שיאפשר הטמעה חלקה ויעילה. המודל בנוי משלבים ברורים:

מיפוי והתאמת תפקידים: 
לבצע מיפוי מקיף של כלל התפקידים בארגון כדי להעריך את מידת השפעת ה - AI עליהם. תפקידים יסווגו לפי רמות סיכון (גבוה, בינוני, נמוך), וכך נוכל לבנות תוכניות מותאמות. עבור עובדים בתפקידים בסיכון גבוה, ניזום מהלכי שיבוץ מחדש (Reskilling) לתפקידים מתפתחים או לתפקידים היברידיים חדשים המשלבים יכולות אנושיות עם כלי AI. במקומות הרלוונטים נצמצם.

תוכנית הכשרה ופיתוח מיומנויות (Upskilling & Reskilling): 
נשיק תוכנית הכשרות מקיפה שתכלול מסלולי למידה פנימיים וקורסים ייעודיים.. התוכנית תתמקד במתן כלים פרקטיים שיאפשרו לעובדים לרכוש את המיומנויות הנדרשות.

הטמעה מדורגת ומבוקרת: 
המהלך יתחיל בפיילוט ביחידות נבחרות. באופן זה נוכל למדוד הצלחות, ללמוד מכישלונות ולהפיק לקחים לפני הרחבת התכנית בכלל הארגון.

שימור, תמרוץ ובקרה: 
נייצר מנגנוני שימור ותמרוץ שיעודדו צמיחה פנימית. עובדים שישתתפו בתוכניות למידה ויגלו יוזמה יקבלו תמריצים. נגדיר מדדי הצלחה (KPIs) חדשים שימדדו את הצלחת ההטמעה ובהתאם לכך יקבע התגמול. כל זאת, תוך שמירה על מודל גמיש המבוסס על מנגנון פידבק רציף מהעובדים וועדת היגוי בנושא משאבי אנוש וניהול השינוי שתעדכן את התהליכים בהתאם לצורך.

# פרק 8 - Chief AI Officer והקמת יחידה ייעודית

## קריטיות התפקיד

הצלחת מהפכת ה ־ AI בבנק תלויה רבות במינוי מנהיגות ברורה וברמת הסמכות הנכונה. Chief AI Officer - CAIO אינו עוד תפקיד טכנולוגי – הוא תפקיד עסקי־אסטרטגי קריטי, המחייב כפיפות ישירה למנכ"ל וחברות מלאה בהנהלת הבנק. כך ניתן להבטיח:

- יכולת השפעה ניהוולית והשפעה על סדרי עדיפויות ותקציבים.

- קישור ישיר לחזון העסקי והתאמה מתמדת של התכנית למציאות המשתנה.

- קיצור תהליכי קבלת החלטות והסרת חסמים בירוקרטיים.

בעולם, ארגונים שהטמיעו CAIO בדרג הנהלה בכיר הצליחו להניע יישומי AI בקצב מהיר ומוצלח בהרבה לעומת אלו שהותירו את האחריות בדרגים טכנולוגיים או עסקיים בלבד.

ה - CAIO נדרש להיות דמות המשלבת עולמות שונים: מצד אחד מומחיות טכנולוגית עמוקה והבנה עדכנית של עולמות ה ־ AI והדאטה, ומצד שני ראייה עסקית רחבה ויכולת לקשור כל יוזמה לערך ממשי לבנק. עליו לדעת לרדת לפרטים הקטנים לרבות סוגיות טכנולוגיות ותפעוליות ובמקביל לשמור על ראיה אסטרטגית ורחבה כדי לכוון את המהלכים בהתאם ליעדי הבנק ולמגמות השוק. נדרשת ממנו יכולת Delivery גבוהה, כלומר הובלת פרויקטים משלב הרעיון ועד ליישום מוצלח בשטח, תוך עמידה בלוחות זמנים ותיאום בין יחידות מגוונות. מעבר לכך, ה ־ CAIO חייב להיות אדם שחי את התחום, מתעדכן בו באופן שוטף ומבין את קצב ההתפתחות המהיר, כדי שיוכל לכוונן את התכנית, לעדכן סדרי עדיפויות ולספק פתרונות מותאמים למציאות המשתנה.

## מבנה היחידה – "רזה אך אפקטיבי"

בשלב הראשון, מומלץ להקים יחידה קטנה ורב־תחומית שתתרחב בהתאם להתקדמות. היחידה תשמש כמרכז מומחיות (Center of Excellence), ותכלול שילוב בין אנשי מקצוע טכנולוגיים לנציגים עסקיים ורגולטוריים:

- 2 מנהל/ת פרויקטי AI – לתכלול פיילוטים, הובלת Quick Wins והטמעתם ביחידות העסקיות.

- 2 מהנדסי פרומפטים (Prompt Engineers) – להתאמת מודלים ושיפור תוצרי ה ־ GenAI לדרישות הבנק.

- 3 מפתחי ומיישמי AI – ליישום מודלים ולשילובם במערכות והתהליכים.

- נציגי יחידות עסקיות מרכזיות – שירות, אשראי, שיווק – כדי להבטיח שימושיות ויישום בשטח (ה - CAIO ישמש כמנחה מקצועי לבעלי תפקידים אלו והם לא יהיו כפופים ישירות אליו).

- נציגי ניהול סיכונים, ייעוץ משפטי וציות – ליצירת מסגרת רגולטורית ואתית כבר מהשלב הראשון  (ה - CAIO ישמש כמנחה מקצועי לבעלי תפקידים אלו והם לא יהיו כפופים ישירות אליו).

- נציג טכנולוגיות - מנתחי מערכות ותשתיות – להבטיח אינטגרציה, אבטחת מידע ותמיכה תפעולית  (ה - CAIO ישמש כמנחה מקצועי לבעלי תפקידים אלו והם לא יהיו כפופים ישירות אליו).

בשלב מתקדם יותר, היחידה תוכל להתרחב בהתאם לדרישה ולהקים צוותים ייעודיים לכל תחום.

### שילוב אפשרי עם אגף הדאטה

שיקול נוסף הוא הכפפת אגף ה ־ Data ל ־ CAIO. הסינרגיה ברורה - איכות הנתונים היא הדלק של כל מערכת AI. חיבור בין תחום הדאטה לבין תחום ה - AI יאפשר אחריות משותפת על איכות התוצרים.
עם זאת, מהלך זה מומלץ אך אינו תנאי הכרחי להצלחת התכנית. ניתן להתחיל ביחידה רזה נפרדת, ולבחון את החיבור בהמשך בהתאם להתקדמות.

## סיכום

הקמת יחידת AI ייעודית בראשות CAIO הכפוף ישירות למנכ"ל היא תנאי הכרחי להצלחת הטרנספורמציה. יחידה רזה, רב־תחומית וממוקדת תוכל לספק תוצאות מהירות, לשמר אמון בהנהלה ובקרב העובדים, ולהוות בסיס לצמיחה עתידית. השילוב האפשרי עם אגף הדאטה יוסיף עוצמה ויעילות, אך אינו מחויב מהיום הראשון.

# פרק 9 - KPIs ומנגנון עדכון מתמיד

הטמעת בינה מלאכותית אינה פרויקט עם התחלה וסוף, אלא תהליך מתמשך. בשל קצב השינויים המהיר בטכנולוגיה, בשוק וברגולציה, התוכנית האסטרטגית חייבת להיות מסמך חי ונושם. לשם כך, נדרש מנגנון דינמי שיבטיח מדידה עקבית של הצלחות לצד התאמות מתמשכות למציאות משתנה.

שני מרכיבים משלימים:

- מדדי הצלחה (KPIs): מערכת מדידה כמותית ואיכותנית שבוחנת את הערך העסקי, התפעולי, חוויית הלקוח והעצמת העובדים.

- מנגנון עדכון מתמיד (AI Feedback Loop): מסגרת עבודה שיטתית לקבלת החלטות, המבטיחה שהאסטרטגיה תישאר רלוונטית, חדשנית וממוקדת ערך.

הבהרה חשובה: המדדים והמסגרות המוצגים כאן מהווים קווים מנחים אסטרטגיים. לאחר אישור התוכנית, כל KPI יקבל יעד מספרי ברור, לוחות זמנים מוגדרים ואחריות לביצוע, כך שנוכל לעקוב בצורה מדויקת ושקופה אחר ההתקדמות.

## קווים מנחים למדדי הצלחה (KPIs)

כדי למדוד את ההצלחה באופן הוליסטי, נגדיר 4 מדדים עיקריים:

- התייעלות תפעולית ופרודוקטיביות

  - חיסכון בעלויות תפעוליות כתוצאה מאוטומציה.

  - הפחתת שעות עבודה אנושיות במשימות רוטיניות.

  - קיצור זמני טיפול בתהליכים עסקיים מרכזיים (למשל, אישור הלוואה).

- ערך עסקי וצמיחה

  - הכנסות ממוצרים ושירותים מבוססי AI.

  - גידול בנתח שוק בפלחי יעד אסטרטגיים.

- חווית לקוח ונאמנות

  - שביעות רצון לקוחות.
ירידה בנטישת לקוחות ועליה בגיוס לקוחות.

  - שיפור בזמני תגובה ופתרון פניות בערוצים הדיגיטליים.

- העצמת עובדים ואימוץ פנימי

  - שיעור אימוץ כלים חדשים (Copilot, AgentForce וכו').

  - שביעות רצון עובדים מהעבודה עם כלי AI.

  - אחוז השלמת תוכניות הכשרה והסמכה בתחום ה-AI.

## מנגנון עדכון מתמיד (AI Feedback Loop)

בחינה רבעונית

- פורום ניהולי בראשות המנכ"ל וה-CAIO.

- בחינת ביצועים מול KPIs, תעדוף יוזמות, הסרת חסמים, וקבלת החלטות.

- מבטיח חיבור ישיר בין אסטרטגיה, ביצוע והנהלה בכירה.

איתור טכנולוגיות

- תהליך מתמשך לאיתור מגמות, סטארטאפים ופתרונות בעולם ה - AI.

- בחינת טכנולוגיות מבטיחות והמלצה על פיילוטים.

- הזנת תובנות לפורום הרבעוני לקבלת החלטות מושכלות.

הפסקת פרויקטים יזומה

- מנגנון מוסדר להפסיק פרויקטים שאינם מייצרים ערך מוקדם ככל שניתן.

- מונע “פרויקטי זומבי” ושחרור משאבים לפרויקטים מבטיחים יותר.

## סיכום

שילוב של מדידה קפדנית עם מנגנון עדכון גמיש יהפוך את תוכנית ה - AI למצפן דינמי וככה נבטיח לבנק לא רק התקדמות בכיוון הנכון, אלא גם יכולת לתקן מסלול במהירות, ללמוד מכישלונות, ולשמור על מובילות.

# פרק 10 - סיכום

בנק לאומי עומד לפני מהפכה שאינה רק טכנולוגית אלא תרבותית ועסקית. בינה מלאכותית אינה תוספת נקודתית, אלא שינוי עמוק באופן שבו אנו חושבים, פועלים ויוצרים ערך מקצה לקצה.

התהליך הזה דורש אומץ, השקעה ונכונות להשתנות. יהיו בו הצלחות מהירות לצד אתגרים לא פשוטים. אך אם נאמץ את הגישה הנכונה כפי שאני מציע, עם חזון ברור, הובלה ישירה של ההנהלה, מחויבות של כל הדרגים, ויכולת ללמוד ולהתאים את עצמנו נהפוך את האתגר להזדמנות יוצאת דופן וחד פעמית.

והבחירה בידינו, האם להיות בנק שמגיב לשינויים  או להיות הבנק שמוביל אותם.

אנחנו חייבים להתחיל עכשיו גם אם בצעדים קטנים אך החלטיים כדי לבנות בסיס יציב לעתיד מונע בינה מלאכותית. כל עובד, כל מנהל וכל יחידה בבנק הם חלק מהמהלך הזה. הצלחת התכנית תלויה בכולם, וביכולת שלנו לשלב בינה אנושית ובינה מלאכותית ליצירת בנק חכם יותר, פשוט יותר וטוב יותר.